v3.0 运营版（本文档 · 待实施）

目标

将项目从 「可演示的 Demo」 升级为 「可运营的准产品」。

现状问题

| 编号 | 问题 | 影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | JSON 存储在 2 worker 下并发丢数据 | 订单丢失 | P0 |
| S2 | 内存 session 不跨 worker | 对话历史丢失 | P0 |
| S3 | 无完整后台管理 | 无法运营 | P0 |
| S4 | AI 对话记录不落库 | 无法回溯 | P1 |
| S5 | 订单只能创建 | 无法闭环 | P0 |
| S6 | 无扫码接入 | 无法桌边点单 | P1 |
| S7 | 大字版按钮与购物车重叠 | 老年用户点不到 | P0 |
| S8 | 无订单跟踪页 | 用户看不到状态 | P1 |
| S9 | 知识库无版本历史 | 误删无法恢复 | P2 |
| S10 | 无操作日志 | 无法追溯 | P2 |
| S11 | Admin Token 硬编码 | 安全隐患 | P1 |
| S12 | AI 接口无限流 | 可被刷爆 | P2 |

第二部分 · v3.0 改造方案

一、系统架构

text

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│                用户端 H5（扫码进入）              │

│  首页 │ 菜单 │ AI客服 │ 订单跟踪 │ 我的          │

└────────────────────┬────────────────────────────┘

│ HTTPS

┌────────────────────▼────────────────────────────┐

│              店主端后台管理（/admin）            │

│  登录 │ 看板 │ 订单 │ AI记录 │ 用户 │ 知识库    │

│  留言 │ 日志 │ 桌码 │ 设置                      │

└────────────────────┬────────────────────────────┘

│

┌────────────────────▼────────────────────────────┐

│                Flask 应用（Docker）              │

│  路由层 → 服务层 → 数据层                        │

└────────────────────┬────────────────────────────┘

│

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

┌────▼────┐  ┌────▼────┐  ┌───▼─────┐

│ SQLite  │  │ Chroma  │  │ Ollama  │

└─────────┘  └─────────┘  └─────────┘

二、数据库设计

JSON → SQLite（解决 S1/S2/S4）

| 表名 | 说明 |
| --- | --- |
| users | 用户 |
| orders | 订单主表 |
| order_items | 订单明细 |
| messages | 留言 |
| chat_logs | AI 对话记录 |
| events | 埋点事件 |
| admin_users | 后台账号 |
| admin_logs | 后台操作日志 |
| tables | 桌码 |
| kb_history | 知识库版本 |
| points_log | 积分流水 |

三、后台管理模块（解决 S3/S5/S9/S10/S11）

| 模块 | 页面 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1. 登录 | /admin/login | 用户名密码 + JWT |
| 2. 数据总览 | /admin/dashboard | 营业额 / 订单 / 访客 / 趋势 |
| 3. 订单管理 | /admin/orders | 列表 / 详情 / 改状态 / 导出 |
| 4. AI 记录 | /admin/chat-logs | 会话 / 意图统计 / 未命中 |
| 5. 用户管理 | /admin/users | 列表 / 详情 / 改积分 / 禁用 |
| 6. 知识库 | /admin/kb | 编辑 / 版本 / 回滚 / 上传 |
| 7. 留言管理 | /admin/messages | 列表 / 标记已读 |
| 8. 操作日志 | /admin/logs | 后台审计 |
| 9. 系统设置 | /admin/settings | 营业时间 / 积分规则 / AI 开关 |
| 10. 桌码管理 | /admin/tables | 生成 / 下载 / 扫码统计 |

四、扫码点单（解决 S6）

第一期：普通二维码

text

桌码内容：https://域名/?table=05

↓

用户扫码 → H5 打开 → 前端保存桌号

↓

下单时带上 table=05

↓

后端订单绑定 table_no

↓

后台实时看到新订单

第二期（可选）：微信内 H5 + JSAPI 支付

五、前端改版（解决 S7/S8/S13/S14）

5.1 大字版按钮移位

现状：与购物车按钮重叠，都在右下角

方案：

| 按钮 | 位置 |
| --- | --- |
| 大字版 | 右上角 top:16px; right:16px |
| 购物车 | 右下角 bottom:84px; right:24px |

两不干扰。

5.2 首页改版

- 去掉滚动视频（低端机卡）

- 改为静态手绘 Hero

- 去掉悬浮导航

5.3 菜单页改版

- 卡片圆角 + 阴影 + 间距

- 手绘插画替换 emoji

- 价格加粗红色

5.4 聊天页改版

- 消息气泡美化

- 输入栏优化

5.5 新增订单跟踪页

/order/<id>：状态时间轴（已下单 → 制作中 → 已完成）

第三部分 · 实施计划

阶段划分

| 阶段 | 内容 | 耗时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 存储层升级（JSON → SQLite） | 4h | 无 |
| P1 | 后台框架（登录 + 布局 + Dashboard） | 4h | P0 |
| P2 | 订单管理 + AI 记录 | 4h | P1 |
| P3 | 用户 + 留言 + 日志 | 4h | P1 |
| P4 | 知识库增强（版本 + 上传） | 3h | P1 |
| P5 | 扫码接入（桌码 + 绑定） | 3h | P0 |
| P6 | 前端改版（4 个页面） | 6h | 无 |
| P7 | 大字版按钮移位 + UI 修复 | 1h | P6 |
| P8 | 微信生态接入（可选） | 8h+ | P5 |

总计：约 30 小时（不含 P8）

优先级方案

| 方案 | 包含阶段 | 耗时 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小 | P0 + P6 + P7 | 11h | 时间紧迫 |
| 核心 | P0 + P1 + P2 + P6 + P7 | 19h | 推荐 |
| 完整 | P0 ~ P7 | 29h | 时间充裕 |
| 全功能 | P0 ~ P8 | 37h+ | 商业上线 |

第四部分 · 验收标准

P0 验收

- □

SQLite 表创建成功

- □

现有 JSON 数据迁移完成

- □

现有功能全部正常

- □

多 worker 并发订单不丢失

P1 验收

- □

/admin/login 能登录

- □

/admin/dashboard 显示数据

- □

后台布局正常

P2 验收

- □

订单列表能筛选

- □

订单详情能改状态

- □

AI 记录能查看

- □

订单导出 CSV

P3 验收

- □

用户列表能改积分

- □

留言能标记已读

- □

操作自动记录日志

P5 验收

- □

后台能生成桌码

- □

扫码后 H5 带桌号

- □

订单绑定桌号

P6 验收

- □

首页加载 < 1 秒

- □

菜单卡片美观

- □

聊天页气泡好看

- □

订单跟踪页有状态时间轴

P7 验收

- □

大字版按钮右上角

- □

购物车按钮右下角

- □

两者不重叠

第五部分 · 技术风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQLite 迁移数据出错 | 中 | 高 | 先备份原 JSON |
| 后台页面开发量大 | 高 | 中 | 统一模板 + 组件复用 |
| 扫码需要公网域名 | 高 | 中 | cpolar 生成 |
| 微信小程序审核慢 | 中 | 低 | P8 设为可选 |
| 前端改版超预期 | 中 | 中 | 分页面逐步改 |

第六部分 · 交付物

代码

| 类型 | 文件数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | 15+ | 路由 / 服务 / 数据层 |
| 模板 | 20+ | 前台 5 页 + 后台 15 页 |
| 样式 | 2 | 前台 + 后台 |
| 脚本 | 5 | 迁移 / 二维码生成 |

数据

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| data/app.db | SQLite 主库 |
| data/backup/ | 原 JSON 备份 |
| vector_store/ | 向量库 |

文档

| 文档 | 说明 |
| --- | --- |
| README.md | 更新部署说明 |
| docs/ARCHITECTURE.md | 更新架构 |
| docs/API.md | 更新接口 |
| docs/ADMIN.md | 后台使用手册 |

第七部分 · 确认事项

实施前请确认以下 5 项：

| 序号 | 事项 | 选项 | 你的选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施范围 | 最小 / 核心 / 完整 / 全功能 | ⬜ |
| 2 | 数据库 | SQLite（推荐）/ MySQL / 继续 JSON | ⬜ |
| 3 | 微信生态 | 做 P8 / 不做 | ⬜ |
| 4 | 前端风格 | 保持暖色微调 / 全新风格 | ⬜ |
| 5 | 后台入口 | /admin（推荐）/ 自定义 | ⬜ |

第八部分 · 版本演进路线图

text

v1.0 基础版（已完成）

├── 前台 5 页

├── AI 客服（RAG + 多轮 + 复合意图）

├── 用户 + 积分 + 购物车

├── Docker 部署

└── 双主题

↓

v2.0 文档版（已完成）

├── README + 架构文档 + API 文档

├── Swagger UI

├── RAG 评估 + 知识库热更新

├── 22 个单元测试

└── 4587 行代码 / 21 个路由

↓

v3.0 运营版（待实施）

├── SQLite 存储升级

├── 10 大后台模块

├── 扫码点单

├── 前端改版

└── 大字版按钮修复

↓

v4.0 商业版（未来可选）

├── 多租户 SaaS

├── 微信小程序

├── 微信支付

├── 云 API 混合架构

└── 多店管理

第九部分 · 附录

开发环境

| 项 | 版本 |
| --- | --- |
| Python | 3.12 |
| Flask | 3.1.3 |
| SQLite | 内置 |
| Ollama | 0.17.5 |
| Qwen3-4B | Q4_K_M |
| bge-m3 | F16 |

相关工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| qrcode | 生成桌码 |
| pandas | 导出 CSV |
| pdfplumber | 上传 PDF |
| apscheduler | 定时任务 |